## Sheet2
一体机功能清单
模块 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | 功能介绍 | 前端开发 | 后台开发 | 联调 | 合计
自定义板卡 | 4G数据传输
污染源监测
工况监测
园区端-web | 登录 |  | 手机、密码登陆
| 注册 |  | 提供园区系统超级管理员角色注册功能
| 首页-可视化面板 |  | 实时AI视频监测、地图监测、预警总览、运营总览
| 数据监测 | 污染源监测 | 显示各企业的废水、废气
|  | 工况监测 | 显示各企业的工况监测数据
|  | 视频监测 | 显示园区视频监控点的视频监控
|  | 数据审核 | 处理企业上报的数据文件
| 智慧预警 | 企业风险预警 | 对企业进行预警,预警类型需要讨论
|  | 监测点预警记录 | 显示各企业监测点的预警记录
| 运营管理 | 园区公告 | 查看与发布园区公告
|  | 企业档案 | 查看、新增与编辑企业档案信息
|  | 车牌管理 | 导入园区车牌信息
|  | 文件管理 | 管理系统文件
|  | 园区管理 | 查看、编辑园区信息和账号权限管理
企业端-web | 登录 |  | 手机、密码登陆 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| 首页-可视化面板 |  | 实时AI视频监测、预警总览、园区公告 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2
| 数据监测 | 污染源监测 | 显示当前企业各污染源监测点的监测记录 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 工况监测 | 显示各企业的工况监测数据 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 视频监测 | 显示园区视频监控点的视频监控 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2
| 智慧预警 | 告警通知 | 显示各监测的告警信息 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
|  | 预警设置 | 设置预警数值、类型 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
| 运营管理 | 园区公告 | 查看与发布园区公告 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 数据上报 | 企业数据上报，提供数据模板下载 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5
|  | 文件管理 | 管理系统文件 |  | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2
14